## 问题列表
序号 | *分类 | *优先级 | *类别 | *问题描述 | *发现时间 | *状态 | *提出人 | *计划修复时间 | *实际解决时间 | *问题解决详细说明 | 备注 | 版本升级处理
1 | 云端安卓跑测 | 高 | 优化完善 | pc端（绑定银行卡以及业务场景提测）启用华为pad（BTV-W09）进行录制qq浏览器脚本时发现映射屏由竖屏改为横屏了，远程真机切换竖屏的功能键点击不了，导致控件识别不到，影响脚本提测 | 2018-11-12 | 已解决 | 王浩 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | 机房更换了设备摆放位置后解决或者是重新连接(设备）/或者是映射屏重新启用
2 | 接口需求 | 高 | 优化完善 | pc端（业务场景提测）脚本ID560941 ，561061，561295，561551，562626在点击‘获取短信验证码’按钮后，通过接口获取码的时候出现延迟形象 | 2018-11-13 | 已解决 | 王浩 | 2018-11-13 | 2018-11-13 | 优化脚本，在点击‘获取短信验证码‘步骤后增长等待时间
3 | 云端安卓跑测 | 高 | 优化完善 | 北京机房专有云设备华为mate9与三星C9000在录制脚本时连接设备与远程连接设备时出现连接失败，请刷新页面重试的提示，通过刷新页面与重启上位机均未解决 | 2018-11-14 |  | 王浩
4 | 接口需求 | 高 | 优化完善 | Android端（560197 注册-国内手机号码注册）在通过接口请求数据时出现’web服务无法正常访问 the response failed, and status code is 401‘ | 2018-11-14 |  | 王浩 | 2018-11-14
5 | 云端安卓跑测 | 中 | 优化完善 | Android端（560419 找回密码-国内手机号找回）在登录时点击登录按钮后（选择不记住密码）后，页面未完成跳转 | 2018-11-14 |  | 王浩
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## 新需求及优化建议列表
序号 | 客户 | *所属平台 | *一级模块名称 | *二级模块名称 | *功能名称 | *需求描述 | *是否客户论证 | 是否实现 | *提出人 | *跟进人 | 备注
1 | 农业银行 | 云端&上位机 |  |  |  | 平台支持上传下载record.apk，并且可配置record.apk的包名路径

## 升级版本跟踪表
序号 | 客户 | 平台版本 | 升级时间 | 客户端版本 | 升级时间 | online版本 | 升级时间 | 运维工程师 | 验证情况 | 备注